REPUBLIQUE DU BENIN

Secretariat General du Gouvernement

Direction de la Communication Gouvernementale

CAHIER DES CHARGES

Le Gouvernement Plus Pres de Nous

-- GPPN --

Initiative de communication institutionnelle en langues nationales

Version 1.0 -- Aout 2026

| Maitrise d'ouvrage | Secretariat General du Gouvernement (SGG) |
| --- | --- |
| Redacteur | Direction de la Communication Gouvernementale |
| Statut | Document officiel -- diffusion restreinte |
| Version | 1.0 |
| Date | Aout 2026 |

# 1.  CONTEXTE ET JUSTIFICATION DU PROJET

## 1.1  Contexte politique et institutionnel

Le Benin, Etat de droit attache aux principes de democratie participative, a engage depuis plusieurs annees une profonde modernisation de sa gouvernance publique. Le Programme d'Action du Gouvernement (PAG) 2021-2026 fait de la transparence, de la redevabilite et de la proximite institutionnelle des piliers de l'action de l'Etat.

Dans ce cadre, le gouvernement beninois a adopte, en aout 2026, l'initiative "Le Gouvernement Plus Pres de Nous" (GPPN), dispositif de communication institutionnelle visant a rendre les decisions du Conseil des ministres accessibles a l'ensemble de la population, notamment aux locuteurs des langues nationales.

Cette initiative s'inscrit dans la dynamique du premier Plan d'Action National (PAN) du Benin dans le cadre du Partenariat pour un Gouvernement Ouvert (PGO), adopte en 2026. Ce plan est le fruit de consultations citoyennes menees dans les 12 departements du pays en ete 2026. Il place la transparence de l'information publique et l'inclusion linguistique au rang de priorites nationales.

## 1.2  Problematique

Le Benin compte une soixantaine de langues vivantes, reparties en plusieurs familles linguistiques (kwa, gbe, yoruboide, gur, etc.). Le fon, le yoruba, le bariba, le dendi, le ditammari et l'adja structurent les pratiques langagieres quotidiennes des Beninois, en particulier hors des grandes agglomerations.

La communication officielle de l'Etat reste quasi exclusivement francophone. Cette situation engendre plusieurs dysfonctionnements :

* Plus de 50 % des adultes ne maitrisent pas suffisamment le francais pour apprehender les textes officiels sans intermediaire (INSAE, 2018).

* Le vide informationnel laisse par l'absence de traduction officielle est comble par des rumeurs et des interpretations erronees, parfois amplifiees par des acteurs malveillants.

* Les communautes rurales -- premieres beneficiaires de nombreuses politiques publiques -- restent souvent les dernieres informees de leur contenu reel.

* La distance symbolique entre l'Etat et le citoyen fragilise le pacte de confiance indispensable a la gouvernance democratique.

## 1.3  Opportunite et ancrage strategique

* Technologique : la diffusion massive des telephones mobiles et le developpement de l'audiovisuel communautaire offrent des canaux inedits pour diffuser du contenu en langues nationales.

* Politique : le contexte de gouvernement ouvert cree une demande citoyenne forte d'information accessible et verifiable.

* Institutionnelle : l'engagement des membres du gouvernement comme vecteurs de communication de proximite confere une autorite et une legitimite exceptionnelles au dispositif.

Le projet s'aligne sur les ODD 16 (Paix, Justice, Institutions efficaces) et ODD 10 (Inegalites reduites).

# 2.  PRESENTATION DU PROJET

## 2.1  Definition et perimetre

Le GPPN est un dispositif structure de communication gouvernementale multilingue dont le coeur de mission est la traduction, l'adaptation culturelle et la diffusion des decisions du Conseil des ministres dans les principales langues nationales du Benin. Il s'articule autour de trois axes :

* Axe 1 -- Production : traduire, adapter et produire des contenus (audio, video, texte) a partir des communiques officiels.

* Axe 2 -- Diffusion : distribuer ces contenus via une pluralite de canaux (medias publics, plateformes numeriques, reseaux communautaires).

* Axe 3 -- Implication citoyenne : outiller les citoyens pour qu'ils deviennent relais de l'information officielle dans leurs communautes.

## 2.2  Vision

Faire du Benin un modele de gouvernance inclusive en Afrique de l'Ouest, ou chaque citoyen, quelle que soit sa langue maternelle, accede en temps reel a l'information gouvernementale et comprend les decisions qui engagent sa vie quotidienne.

## 2.3  Mission principale

Dans les 72 heures suivant chaque session du Conseil des ministres, un contenu fidele, vulgarise et adapte culturellement est disponible en au moins six langues nationales sur l'ensemble du territoire beninois.

# 3.  OBJECTIFS DU PROJET

## 3.1  Objectif general

Reduire la distance informationnelle entre les institutions gouvernementales et les citoyens beninois en garantissant l'acces universel a l'information publique dans les langues nationales.

## 3.2  Objectifs specifiques

OS1 -- Accessibilite linguistique

Traduire et adapter les comptes rendus du Conseil des ministres dans au moins six langues nationales (fon, yoruba, bariba, dendi, ditammari, adja) pour toucher plus de 75 % de la population.

OS2 -- Reduction de la desinformation

Fournir une source officielle et verifiable de l'information gouvernementale afin de contrecarrer la diffusion de fausses nouvelles et d'interpretations erronees des decisions publiques.

OS3 -- Engagement citoyen

Former et mobiliser un reseau de 500 relais citoyens (Ambassadeurs GPPN) dans les 77 communes pour assurer la capillarite de la diffusion et l'appropriation locale de l'information.

OS4 -- Valorisation des langues nationales

Contribuer a la normalisation des langues nationales dans l'espace public en en faisant des vecteurs officiels de communication d'Etat.

OS5 -- Renforcement institutionnel

Doter les institutions de l'Etat d'une infrastructure perenne de communication multilingue, capitalisable pour l'ensemble des communications gouvernementales futures.

OS6 -- Mesure et redevabilite

Mettre en place un systeme robuste de suivi-evaluation permettant de mesurer la portee, la qualite et l'impact du dispositif et d'en rendre compte publiquement.

# 4.  PARTIES PRENANTES

## 4.1  Maitrise d'ouvrage -- Secretariat General du Gouvernement (SGG)

Le SGG assure la maitrise d'ouvrage sous l'autorite du Chef du Gouvernement. Il est responsable de la decision strategique, de la validation des contenus et de l'engagement des ressources budgetaires.

## 4.2  Maitrise d'oeuvre -- Direction de la Communication Gouvernementale (DCG)

La DCG coordonne l'ensemble des activites operationnelles -- production, diffusion, suivi-evaluation -- en s'appuyant sur :

* L'Agence Beninoise des Medias Publics (ABMP) -- production audiovisuelle et diffusion nationale.

* L'Agence Nationale des Systemes d'Information de l'Etat (ANSIE) -- infrastructure numerique.

* La Direction des Arts et de la Culture (DAC) -- expertise linguistique et ingenierie culturelle.

* Les Prefectures et mairies -- deploiement territorial et supervision des Ambassadeurs.

## 4.3  Partenaires techniques et financiers

* Partenariat pour un Gouvernement Ouvert (PGO) -- legitimite internationale et appui methodologique.

* Programme des Nations Unies pour le Developpement (PNUD) -- appui a la gouvernance inclusive.

* Organisation Internationale de la Francophonie (OIF) -- expertise en politique linguistique.

* Union Europeenne -- Fonds Fiduciaire pour l'Afrique, volet gouvernance.

* Alliance pour les Medias Africains (AMA) -- renforcement des medias communautaires.

## 4.4  Beneficiaires directs

* Communautes rurales et periurbaines (estimees a 58 % de la population nationale).

* Personnes peu ou non scolarisees en francais (plus de 50 % des adultes selon l'INSAE).

* Femmes, jeunes hors systeme scolaire et personnes agees en zones rurales.

## 4.5  Comite de Pilotage (COPIL)

| Membre | Institution | Role |
| --- | --- | --- |
| President | SGG | Autorite decisionnelle |
| Vice-president | Ministere de la Culture | Supervision linguistique |
| Membre | DCG | Pilotage operationnel |
| Membre | ABMP | Production et diffusion |
| Membre | ANSIE | Infrastructure numerique |
| Membres (x2) | Societe civile | Redevabilite citoyenne |
| Observateur | Partenaires techniques | Appui et conseil |

# 5.  DESCRIPTION FONCTIONNELLE

## 5.1  Couverture linguistique -- Phase 1

| Langue | Famille | Zones principales | Locuteurs estimes |
| --- | --- | --- | --- |
| Fon | Kwa / Gbe | Atlantique, Littoral, Zou, Couffo | > 4 millions |
| Yoruba | Yoruboide | Plateau, Oueme | > 2 millions |
| Bariba | Gur | Borgou, Alibori | > 700 000 |
| Dendi | Nilo-saharien | Alibori, Atacora | > 300 000 |
| Ditammari | Gur | Atacora | > 300 000 |
| Adja | Kwa / Gbe | Mono, Couffo | > 600 000 |

En Phase 2, le dispositif s'etendra a au moins 4 langues supplementaires (mahi, nateni, peul/fulfulde, baatonum) pour couvrir environ 90 % de la population.

## 5.2  Chaine de production editoriale

| Etape | Description | Delai |
| --- | --- | --- |
| 1 -- Source officielle | Reception du communique du Conseil des ministres transmis par le SGG | H+2 |
| 2 -- Synthese vulgarisee | Redaction en francais simplifie (B1 CECR) par les journalistes DCG | H+6 |
| 3 -- Traduction / adaptation | Travail langue par langue par les traducteurs-adaptateurs agreees | H+18 |
| 4 -- Validation | Double relecture : linguiste + referent thematique DCG | H+22 |
| 5 -- Production multiformat | Enregistrement audio, production video, mise en forme numerique | H+48 |
| 6 -- Diffusion et archivage | Publication synchronisee sur tous les canaux ; indexation et archivage | H+72 max |

## 5.3  Formats de contenus

* Format audio (radio) : emission de 5 a 7 minutes par langue, diffusee sur les radios nationales et communautaires. Format prioritaire pour les zones a faible connectivite.

* Format video court : clip de 2 a 4 minutes, presentation par un membre du gouvernement ou un porte-parole officiel, sous-titre en francais. Diffuse sur TV publiques et reseaux sociaux (YouTube, Facebook, WhatsApp, TikTok).

* Format textuel illustre : fiche de synthese en langue nationale avec infographies, au format PDF et JPEG, partageable sur WhatsApp.

* Format SMS / USSD : resume de 160 caracteres maximum, diffusable par SMS pour les populations sans smartphone, en partenariat avec les operateurs de telephonie.

## 5.4  Canaux de diffusion

Canaux audiovisuels

* ORTB (Office de Radiodiffusion et Television du Benin) -- reseau national radio et TV.

* Plus de 80 radios communautaires agreees dans les 12 departements.

* Chaines de television privees partenaires (convention de partenariat editorial).

Canaux numeriques

* Portail officiel gppn.bj -- bibliotheque exhaustive, mise a jour en temps reel.

* Application mobile GPPN (iOS et Android) avec mode hors connexion.

* Chaines WhatsApp et Telegram officielles par departement et par langue.

* Pages Facebook, comptes YouTube officiels et TikTok du gouvernement.

Canaux physiques et communautaires

* Reseau de 500 Ambassadeurs GPPN actifs dans les 77 communes.

* Mairies, prefectures et sous-prefectures : affichage et diffusion audio hebdomadaire.

* Marches, centres de sante et ecoles : diffusion orale lors des rassemblements communautaires.

* Dispositifs SMS/USSD en partenariat avec MTN Benin et Moov Africa.

# 6.  EXIGENCES EDITORIALES ET LINGUISTIQUES

## 6.1  Charte editoriale -- cinq principes fondamentaux

* Fidelite : tout contenu reflete avec exactitude les decisions officielles. Toute reformulation substantielle est soumise a validation prealable du SGG.

* Accessibilite : le langage est adapte a un public non specialiste ; les termes techniques sont systematiquement expliques ou remplaces.

* Neutralite : les contenus s'en tiennent aux faits ; aucune opinion ou analyse non validee n'est introduite.

* Authenticite culturelle : l'adaptation integre les referents culturels, formules de politesse, proverbes et structures narratives propres a chaque langue.

* Integrite : les contenus sont la propriete de l'Etat beninois et ne peuvent etre detournes a des fins partisanes ou commerciales.

## 6.2  Profils des traducteurs-adaptateurs

* Maitrise native ou quasi-native de la langue cible (test de competence obligatoire).

* Maitrise du francais a un niveau B2 minimum du CECR.

* Formation ou experience en journalisme, linguistique ou communication publique.

* Connaissance des institutions et du fonctionnement du gouvernement beninois.

* Adhesion a un code d'ethique (confidentialite, neutralite, respect des delais).

Un vivier de 3 traducteurs par langue (18 minimum en Phase 1) garantit la continuite et la validation croisee.

## 6.3  Systeme de controle qualite -- double validation

* Niveau 1 -- Validation linguistique : relecture par un linguiste referent (grammaire, orthographe, registre, authenticite culturelle).

* Niveau 2 -- Validation factuelle : relecture par un referent thematique DCG pour verification de la conformite avec le communique officiel.

Un comite linguistique consultatif (academies des langues nationales, universite) sera sollicite pour les decisions a fort enjeu interpretatif.

# 7.  EXIGENCES TECHNIQUES

## 7.1  Portail web gppn.bj

* Architecture mobile-first, compatible connexions bas debit (chargement < 3 secondes en 3G).

* Moteur de recherche par langue, departement, date et thematique ; player audio/video integre ; telechargement offline ; lecture a voix haute.

* Interface disponible en francais et dans les six langues nationales de la Phase 1.

* Conformite WCAG 2.1 niveau AA (accessibilite personnes handicapees).

* Hebergement souverain ANSIE : certificat SSL, protection DDoS, plan de continuite d'activite (PCA).

* API publique permettant l'integration des contenus GPPN par les medias partenaires et developpeurs tiers.

* Archivage pérene de l'ensemble des productions depuis le lancement.

## 7.2  Application mobile GPPN (iOS et Android)

* Notifications push a chaque publication de nouveaux contenus.

* Mode hors ligne : telechargement des derniers contenus pour consultation sans connexion.

* Interface vocale : lecture automatique des contenus audio dans la langue preferee.

* Signalement citoyen : formulaire pour signaler une erreur de traduction ou demander des precisions.

* Partage natif vers WhatsApp, Facebook et SMS.

* Taille maximale : 20 Mo (adapte aux terminaux d'entree de gamme).

## 7.3  Studio de production audiovisuelle

* Regie audio : 6 cabines d'enregistrement simultanees.

* Plateau TV avec decor institutionnel et fond vert.

* Systeme de regie virtuelle avec habillage graphique automatise aux couleurs GPPN.

* Connexion internet haut debit securisee pour diffusion en direct et telechargement.

* 2 unites mobiles de production (kits reportage leger) pour les enregistrements en region.

## 7.4  Infrastructure SMS / USSD

* Code court USSD (ex. *123#) pour acces aux decisions gouvernementales par menu interactif.

* Partenariat MTN Benin et Moov Africa couvrant 100 % du territoire beninois.

* Serveur USSD/SMS gere par l'ANSIE, interface avec la base de contenus GPPN.

* Compression automatique des contenus au format court (160 caracteres maximum).

* Gratuite d'acces pour l'utilisateur final (cout pris en charge par l'Etat ou le partenaire).

# 8.  ORGANISATION ET GOUVERNANCE

## 8.1  Equipe centrale

| Poste | Nb | Role principal | Modalite |
| --- | --- | --- | --- |
| Directeur de projet (DCG) | 1 | Pilotage global, interface SGG | Detachement / CDI |
| Chefs de pole (Production, Diffusion, Numerique) | 3 | Supervision des poles operationnels | CDI |
| Responsable Suivi-evaluation | 1 | Indicateurs, rapports, audits | CDI |
| Responsable Administratif et financier | 1 | Budget, marches, logistique | CDI |
| Traducteurs-adaptateurs | 18 | 3 par langue (Phase 1) | CDD renouvelable |
| Linguistes validateurs | 6 | 1 par langue | Vacation / prestation |
| Journalistes-redacteurs | 4 | Synthese vulgarisee en francais simplifie | CDI |
| Realisateurs audiovisuels | 2 | Production audio et video | CDI |
| Developpeurs informatiques | 2 | Portail et application mobile | CDI ou prestataire |
| Correspondants departementaux | 12 | 1 par departement | CDD |
| Ambassadeurs GPPN | 500 | Relais communautaires (77 communes) | Convention remuneree |

## 8.2  Reseau des Ambassadeurs GPPN

* Recevoir et relayer les contenus officiels GPPN dans leur communaute.

* Animer des sessions d'ecoute collective (marches, lieux de culte, centres de sante, reunions villageoises).

* Recueillir les reactions des citoyens et les faire remonter au correspondant departemental.

* Signaler localement les cas de desinformation.

Remuneration : indemnite mensuelle ou avantages en nature (credit de communication, formation certifiante).

## 8.3  Reunions de pilotage

| Instance | Frequence | Objet |
| --- | --- | --- |
| COPIL strategique | Trimestrielle | Orientations, budget, arbitrages strategiques |
| Reunion de production | Hebdomadaire | Suivi production, qualite, calendrier editorial |
| Reunion departementale | Mensuelle | Remontees terrain, ajustements locaux |
| Revue de performance | Semestrielle | Bilan KPI, rapport public, capitalisation |

# 9.  PLANNING PREVISIONNEL

## 9.1  Phasage du projet (2026-2030)

| Phase | Periode | Duree | Objet principal |
| --- | --- | --- | --- |
| Phase 0 -- Preparation | Sept. - Dec. 2026 | 4 mois | Organisation, recrutements, developpement des outils |
| Phase 1 -- Lancement | Janv. - Dec. 2027 | 12 mois | Demarrage operationnel : 6 langues, canaux principaux |
| Phase 2 -- Deploiement | Janv. - Dec. 2028 | 12 mois | Extension a 10 langues, 500 Ambassadeurs actifs |
| Phase 3 -- Consolidation | Janv. 2029 - Dec. 2030 | 24 mois | Perennisation, capitalisation, extension partenariats |

## 9.2  Jalons critiques Phase 0 (Preparation)

| Jalon | Echeance | Responsable |
| --- | --- | --- |
| Signature de l'arrete de creation du GPPN | Septembre 2026 | SGG |
| Recrutement de l'equipe centrale | Octobre 2026 | DCG / DRH |
| Contractualisation des traducteurs-adaptateurs | Octobre 2026 | DCG / DAC |
| Lancement du developpement du portail gppn.bj | Octobre 2026 | ANSIE / Prestataire |
| Formation initiale des traducteurs et journalistes | Novembre 2026 | DCG / OIF |
| Test pilote sur 2 langues (fon et yoruba) | Decembre 2026 | DCG / ABMP |
| Validation du test pilote par le COPIL | Decembre 2026 | COPIL |
| Lancement officiel public du GPPN | Janvier 2027 | SGG / Presidence |

# 10.  RESSOURCES HUMAINES

## 10.1  Plan de formation -- Quatre modules obligatoires

* Module 1 -- Communication gouvernementale (3 jours) : comprehension des institutions, fonctionnement du Conseil des ministres, exigences d'exactitude institutionnelle.

* Module 2 -- Traduction et adaptation culturelle (5 jours) : methodologie de traduction vulgarisee, adaptation culturelle, gestion des termes techniques, exercices pratiques en studio.

* Module 3 -- Production multimedia (3 jours) : techniques audio/video, production pour reseaux sociaux -- atelier pratique.

* Module 4 -- Lutte contre la desinformation (2 jours) : identification des fausses nouvelles, fact-checking, reponse aux rumeurs.

* Module Ambassadeurs GPPN (2 jours) : communication de proximite, animation communautaire, utilisation des outils numeriques.

## 10.2  Dispositif de gestion des competences

* Evaluation annuelle des traducteurs-adaptateurs sur la base de la qualite et du respect des delais.

* Formation continue : atelier trimestriel sur l'evolution du vocabulaire institutionnel et des pratiques numeriques.

* Certification officielle des Ambassadeurs GPPN delivree par le Ministere de la Communication.

* Mobilite interne encouragee pour les profils les plus performants.

# 11.  BUDGET PREVISIONNEL

## 11.1  Enveloppe globale -- en millions FCFA

| Poste budgetaire | Ph.0 2026 | Ph.1 2027 | Ph.2 2028 | Ph.3 2029-30 | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ressources humaines (salaires, indemnites, Ambassadeurs) | 45 | 280 | 310 | 620 | 1 255 |
| Production de contenus (studio, materiel, droits) | 30 | 180 | 200 | 380 | 790 |
| Infrastructure numerique (portail, app, serveurs, USSD) | 120 | 80 | 60 | 120 | 380 |
| Diffusion medias (achat d'espaces radio et TV) | 0 | 150 | 180 | 360 | 690 |
| Formation et renforcement de capacites | 40 | 60 | 50 | 80 | 230 |
| Communication et evenements institutionnels | 20 | 60 | 60 | 100 | 240 |
| Suivi-evaluation et audit independant | 0 | 30 | 30 | 60 | 120 |
| Imprevu (5 %) | 13 | 42 | 45 | 86 | 186 |
| TOTAL | 268 | 882 | 935 | 1 806 | 3 891 |

Budget total : environ 3,891 milliards de FCFA (~ 5,93 millions EUR) sur 2026-2030. A affiner lors de la phase de preparation et soumis au Ministere des Finances. Hypothese de co-financement : 30 % par les partenaires techniques et financiers.

## 11.2  Sources de financement

* Budget national de l'Etat beninois (DGAE / SGG) : 70 % de l'enveloppe totale.

* PGO -- Fonds de soutien a la gouvernance ouverte : environ 10 %.

* PNUD -- Programme gouvernance et Etat de droit : environ 8 %.

* Union Europeenne -- Fonds Fiduciaire pour l'Afrique : environ 8 %.

* OIF -- Programme politique linguistique : environ 4 %.

# 12.  INDICATEURS DE PERFORMANCE (KPIs)

## 12.1  Indicateurs de resultats

| Indicateur | Baseline 2026 | Cible Ph.1 | Cible Ph.2 | Cible Ph.3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nb de langues nationales couvertes | 0 | 6 | 10 | 12+ |
| Delai moyen de diffusion apres CM (heures) | N/A | < 72 h | < 48 h | < 36 h |
| Couverture demographique estimee | 0 % | > 65 % | > 80 % | > 90 % |
| Nb de communiques traduits et diffuses / an | 0 | 48 | 50 | 50+ |
| Nb de formats produits par communique | 0 | 4 | 4 | 5 |
| Nb d'Ambassadeurs GPPN actifs | 0 | 300 | 500 | 600 |
| Radios communautaires partenaires | 0 | 40 | 70 | 80+ |
| Telechargements application mobile | 0 | 50 000 | 150 000 | 300 000 |
| Abonnes chaines WhatsApp officielles | 0 | 80 000 | 200 000 | 400 000 |
| Satisfaction citoyenne (enquete annuelle) | N/A | > 65 % | > 75 % | > 80 % |

## 12.2  Indicateurs de qualite

| Indicateur | Seuil acceptable | Cible |
| --- | --- | --- |
| Taux d'erreurs factuelles en post-publication | < 3 % | < 1 % |
| Taux de validation au 1er passage de relecture | > 75 % | > 90 % |
| Signalements citoyens traites sous 48 h | N/A | > 85 % |
| Satisfaction des traducteurs (auto-evaluation) | N/A | > 4/5 |

## 12.3  Indicateurs d'impact

* Evolution du niveau d'information des citoyens sur les decisions gouvernementales (enquete nationale annuelle, comparaison zones rurales / urbaines).

* Reduction de la circulation de fausses informations liees aux decisions du Conseil des ministres (monitoring medias sociaux).

* Degre de confiance des citoyens envers les institutions (Afrobarometer, module GPPN integre).

* Reconnaissance du GPPN comme reference dans les rapports du PGO et des organisations de liberte de la presse.

# 13.  GESTION DES RISQUES

| Risque identifie | Proba. | Impact | Mesures d'attenuation |
| --- | --- | --- | --- |
| Indisponibilite ou rotation des traducteurs-adaptateurs | Moyenne | Eleve | Vivier de 3 traducteurs par langue ; contrats pluriannuels ; formation continue |
| Resistance de certains membres du gouvernement | Faible | Moyen | Engagement formalise par arrete ; delegation a un porte-parole officiel |
| Detournement ou instrumentalisation politique des contenus | Faible | Tres eleve | Charte editoriale opposable ; supervision societe civile au COPIL ; archivage public |
| Cyberattaques sur le portail gppn.bj | Moyenne | Eleve | Hebergement souverain ANSIE ; PCA ; audits de securite semestriels |
| Faible adoption de l'application mobile (connectivite) | Elevee | Moyen | Priorite radio ; SMS/USSD ; mode offline ; points de diffusion physiques |
| Desinformation usurpant les codes visuels GPPN | Moyenne | Eleve | Charte graphique protegee ; watermarking video ; numero de verification SMS |
| Reductions budgetaires nationales | Faible | Eleve | Diversification des financements ; accord-cadre pluriannuel avec partenaires |
| Problemes de standardisation orthographique des langues | Elevee | Moyen | Referentiels ACALAN ; academies des langues ; glossaires officiels publics |

# 14.  CADRE JURIDIQUE ET REGLEMENTAIRE

## 14.1  Textes fondateurs

* Constitution de la Republique du Benin du 11 decembre 1990 (art. 8 liberte d'expression, diversite culturelle).

* Loi n. 2017-20 portant Code du Numerique en Republique du Benin.

* Loi n. 2015-07 portant Code de l'Information et de la Communication.

* Decret portant organisation et fonctionnement du Secretariat General du Gouvernement.

* Politique Nationale de Developpement des Langues Nationales du Benin (en cours de finalisation).

## 14.2  Actes juridiques a produire

* Arrete interministeriel (SGG, Communication, Culture, Numerique) portant creation et organisation du GPPN.

* Conventions de partenariat avec l'ORTB, les radios communautaires, MTN Benin et Moov Africa.

* Contrats-types de traducteurs-adaptateurs et de linguistes validateurs (avec clause de confidentialite).

* Convention-cadre avec les partenaires techniques et financiers (PGO, PNUD, UE, OIF).

* Convention de benevolat remunere avec les Ambassadeurs GPPN.

* Charte de droits d'utilisation des contenus GPPN (Creative Commons BY-ND 4.0 recommandee).

## 14.3  Protection de la propriete intellectuelle

Les contenus produits dans le cadre du GPPN sont la propriete de l'Etat beninois. Leur reproduction a des fins informatives non commerciales est autorisee sous reserve de citation de la source officielle (gppn.bj). Toute utilisation commerciale, partisane ou de detournement est interdite et exposera son auteur aux sanctions du Code de l'Information et de la Communication.

# 15.  EVALUATION ET CAPITALISATION

## 15.1  Dispositif de suivi-evaluation

* Tableau de bord operationnel : actualise chaque semaine par le responsable S&E (analytics portail, statistiques reseaux sociaux, rapports departementaux).

* Rapport mensuel d'activite : transmis au Directeur de projet et a la DCG.

* Rapport semestriel de performance : soumis au COPIL et publie sur gppn.bj.

* Enquete annuelle d'impact : 2 000 citoyens dans les 12 departements sur le niveau d'information, la satisfaction et la confiance institutionnelle.

* Audit externe independant : tous les deux ans par un cabinet specialise, avec publication des resultats.

## 15.2  Capitalisation et valorisation

A l'issue de chaque phase, un rapport de capitalisation documentera les bonnes pratiques, les lecons apprises et les recommandations. Il sera :

* Partage dans le cadre du PGO et des reseaux africains de gouvernance ouverte.

* Presente lors des grandes conferences internationales de gouvernance.

* Mis a disposition des Etats interesses par la replication du modele GPPN.

Le Benin vise a se positionner comme modele de reference en communication gouvernementale inclusive en Afrique francophone.

# ANNEXES

## Annexe A -- Glossaire des termes cles

| Terme | Definition |
| --- | --- |
| GPPN | "Le Gouvernement Plus Pres de Nous" -- dispositif de communication gouvernementale multilingue |
| SGG | Secretariat General du Gouvernement |
| DCG | Direction de la Communication Gouvernementale |
| ABMP | Agence Beninoise des Medias Publics |
| ANSIE | Agence Nationale des Systemes d'Information de l'Etat |
| PGO | Partenariat pour un Gouvernement Ouvert |
| PAN | Plan d'Action National dans le cadre du PGO |
| COPIL | Comite de Pilotage du projet GPPN |
| S&E | Suivi et Evaluation |
| USSD | Unstructured Supplementary Service Data -- protocole SMS interactif |
| WCAG | Web Content Accessibility Guidelines -- normes d'accessibilite web |
| ACALAN | Academie Africaine des Langues de l'Union Africaine |
| CECR | Cadre Europeen Commun de Reference pour les Langues |
| PAG | Programme d'Action du Gouvernement 2021-2026 |

## Annexe B -- References documentaires

* Rapport INSAE, Enquete Modulaire Integree sur les Conditions de Vie des menages (EMICoV) 2018.

* Politique Nationale de l'Information et de la Communication du Benin, 2022.

* Plan d'Action National PGO Benin 2026-2028 (projet en cours de validation).

* Atlas linguistique du Benin, Universite d'Abomey-Calavi, 2020.

* Rapport Afrobarometer Benin, Serie 9 (2022).

* PNUD, "Gouvernance inclusive et developpement durable en Afrique de l'Ouest", 2024.

* OIF, "Politique linguistique et developpement -- experiences africaines", 2023.

## Annexe C -- Carte de couverture linguistique

[Document a joindre : repartition geographique des 6 langues de la Phase 1, par departement, avec localisation des radios communautaires partenaires.]

## Annexe D -- Maquettes des formats de contenus

[Document a joindre : maquettes de la fiche de synthese illustree, du gabarit video et du menu USSD selon la charte graphique officielle GPPN.]

-- Fin du document --

Cahier des charges GPPN v1.0 -- Aout 2026 -- Secretariat General du Gouvernement -- Republique du Benin